گزارش عملکرد برنامه عملیاتی EDO دانشکده داروسازی

سال 1403

| درصد انجام |  |  | شماره ردیف |
| --- | --- | --- | --- |
|  | زمان تقریبی اجرا | برنامه |  |
| 100 | تیر و بهمن | ارزشیابی اساتید درهردو نیمسال تحصیلی از طریق اطلاع رسانی به مسئولین دانشکده ،مدیران گروه | 1 |
| 100 | اردیبهشت و آذر | ارسال نامه به مدیران گروه و درخواست برنامه درسی و تعداد جلسات برای تعریف در نرم افزار ارزشیابی | 2 |
| 100 | خرداد و دی | اطلاع رسانی زمان شروع ارزشیابی به دانشجویان با فعال شدن در سامانه فاران ، جلسه با نمایدگان هر ورودی ، اطلاع رسانی در کلاس درس ، اطلاع رسانی از طریق کانال دانشکده و کانال دانشجویان استعداد درخشان و برای مسئولین و مدیران گروه با ارسال نامه کتبی | 3 |
| 100 | مرداد و اسفند | بعد از اتمام ارزشیابی،درخواست ازمرکز مطا لعات برای قابل رویت نمودن نمرات ارزشیابی | 4 |
| 100 | مرداد و اسفند | اطلاع رسانی به مدیران گروه واساتید ومسئولین برای رویت نمرات ارزشیابی با ارسال نامه کتبی | 5 |
| 100 | مرداد و اسفند | تحلیل نتایج ارزشیابی اساتید وارسال آن به مسئولین دانشکده ودانشگاه ومدیران گروه | 6 |
| 100 | بر حسب مورد در طول سال | ایجاد اکانت برای اساتید جدید از طریق برنامه هم آوا برای ارزشیابی | 7 |
| 100 | فروردین | نیاز سنجی از اساتید برای برگزاری کارگاههای مورد نیاز ودرخواست مدرس از مرکز مطالعات دانشگاه | 8 |
| 100 | در زمان محاسبه امتیازات ارتقای اساتید | بررسی وانجام امور مربوطه به ارتقا اساتید به رتبه های بالاتر با تکمیل چک لیست ها وتهیه فرمهای مربوطه ومحاسبه نمره ارزشیابی مسئولین ومدیر گروه و ارسال به معاون آموزشی دانشکده برای طرح در کمیته ارتقا | 9 |
| یک گروه انجام گرفته | بر طبق برنامه کمیته ارزیابی دروس | تشکیل کمیته برنامه ریزی درسی با گروههای آموزشی دانشکده | 10 |
| 100 | بر حسب مورد در طول سال | برگزاری کارگاههای تخصصی برای اساتید و رزیدنتهای دانشکده براساس درخواست آنها وصدور گواهی مربوطه | 11 |
| یک مورد انجام گرفته | دی و بهمن | انجام امور مربوطه به جشنواره شهید مطهری ودرخواست وارسال مستندات ومحصولات آموزشی از اساتید وارسال به مرکز مطالعات دانشگاه | 12 |
| 100 | آذر | درخواست از اساتید برای به روز رسانی رزومه خود و بارگذاری در سایت | 13 |

| 100 | بهار- تابستان | اطلاع رسانی به دانشجویان برای ثبت نام در المپیاد دانشجویی واعلام آمادگی دانشکده برای برگزاری کلاس های مربوطه | 14 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | بر حسب مورد در طول سال | تشکیل کمیته تحلیل آزمون دانشکده وتشکیل جلسات تحلیل آزمون ورسیدگی به اعتراضات دانشجویان در EDO دانشکده | 15 |
| - | مرداد و بهمن | تعیین اساتید مشاور برای دانشجویان جدید استعداد درخشان وتشکیل کمیته پرونده برای آنان | 16 |
| 100 | مهر و بهمن | اطلاع رسانی ودرخواست ازکلیه دانشجویان واجد شرایط برای ثبت نام وعضویت در سامانه سما برای پذیرفته شدن به عنوان دانشجوی استعداد درخشان یا دانشجوی نخبه | 17 |
| 100 | مهر و بهمن | درخواست مدارک از دانشجویان جدیدالورود و واجد شرایط دانشجوی استعداد درخشان ونخبه برای تشکیل پرونده | 18 |
| 100 | دو بار در طول سال | تشکیل جلسات با دانشجویان استعداد درخشان واساتید مشاور و مسئولین برای همفکری وتبادل نظر | 19 |
| 100 | برحسب مورد در طول سال | درخواست از دانشجویان استعداد درخشان ونخبه برای تحویل مدارک مربوطه به سمینار وکنگره ها به EDO برای دریافت هزینه ها از مرکز مطالعات | 20 |
| - | برحسب مورد در طول سال | ارسال مدارک ومستندات مربوط به طرحها و پروژه های جدید دانشجویان استعداد درخشان برای دریافت جوایز و هزینه | 21 |
| 100 | بر حسب مورد در طول سال | به روز رسانی سایت دانشجویان استعداد درخشان با بارگذاری لیست دانشجویان ،اساتید مشاور وفرمها وآیین نامه های جدید | 22 |
| 100 | بر حسب مورد در طول سال | تشکیل کمیته وبرگزاری جلسات مربوط به آموزش پاسخگو وعدالت محور ومکاتبه با مدیران گروه و درخواست نظرات وپیشنهادات آنان وارسال به معاونت آموزشی دانشگاه | 23 |
| 100 | در بازه زمانی اعتبار بخشی | انجام امور مربوطه به اعتبار بخشی توسط EDO دانشکده با تشکیل بخشی کمیته اعتبار انجام امور دانشکده وارسال استانداردهای مربوط به افراد ذینفع ودرخواست مستندات از آنان | 24 |
| 100 | شهریور و بهمن | درخواست واطلاع رسانی به اساتید و مدیران گروه برای شروع امور مربوطه به تولید محتوای الکترونیکی | 25 |
| 100 | شهریور و بهمن | کنترل طرح درسی اساتید واعلام به مدیران گروه ودرخواست از آنان برای بارگذاری وبه روز کردن طرح درس | 26 |
| 100 | بر حسب مورد در طول سال | اطلاع رسانی اخبار مهم در سایت وبولتنها و LCD دانشکده | 27 |
| 100 | بر حسب مورد در طول سال | به روز رسانی سایت EDO دانشکده وبارگذاری اخبار | 28 |