روسای محترم دانشکده های تابعه

روسای محترم مراکز تحقیقاتی دانشگاه

روسای محترم مراکز رشد

موضوع: اعلام مصوبه شورای فناوری در خصوص نحوه پرداخت هزینه ها و زمان ارائه BP طرح های فناورانه

با سلام و احترام؛

بدین وسیله به اطلاع می رساند موضوع مراحل نحوه پرداخت هزینه های طرحهای فناورانه و مگاپروژه ها و .... در صد و شانزدهمین جلسه شورای فناوری مطرح و با نظر اعضای محترم شورا به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد.

- مقرر گردید منبعد نحوه پرداخت مبلغ قراردادطرح های فناورانه براساس آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و به شرح ذیل در پنچ مرحله انجام پذیرد.

مرحله اول: 25 درصد از کل هزینه طرح بصورت پیش پرداخت طرح برای تهیه مواد مصرفی و تجهیزاتی و    آزمایشگاهی بر طبق پروپوزال پیشنهادی طرح .

مرحله دوم: 25 درصد از کل هزینه کل طرح پس از 3  ماه بعد از پرداخت اول و با درخواست مجری طرح و تایید پیشرفت روند توسط ناظر طرح

مرحله سوم: 30 درصد از کل هزینه طرح پس از 6 ماه بعد از پرداخت اول،  برای حق پرسنلی پس از ارائه گزارش تکمیلی طرح و تایید کارشناسی پیشرفت طرح توسط ناظرطرح

مرحله چهارم: 10درصد از  کل هزینه، پس از 12 ماه از شروع طرح و ارائه گزارش کامل طرح و تائید اتمام طرح توسط ناظر طرح

مرجله پنجم:  10درصد  باقیمانده از کل هزینه طرح از بابت حسن انجام کار، بعد از اتمام کار و انجام کامل تعهدات طرف دوم و پس از ارائه گزارش نهایی طرح و تایید طرح توسط ناظر طرح